## Sprint 1
Sprint Backlog (Sprint 1)
Objetivo: Implementar la funcionalidad básica de añadir tareas y organizarlas por estado en la aplicación de gestión de tareas.
* Estimado
Tareas | #HU | D | L | Tiempo Previsto | Domingo | Lunes | Entrega
Implementar el formulario para añadir una tarea (título y descripción). | 1 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 | 0
Crear la API para guardar las tareas en el backend. | 1 | 4 | 3
Implementar el botón "Añadir Tarea" y conectar con la API. | 1 | 2 | 3
Asegurar que las tareas añadidas se muestren en la columna "To Do". | 2 | 3 | 2
Desarrollar la funcionalidad para obtener y mostrar tareas agrupadas por estado . | 2 | 5 | 2
Realizar pruebas de la funcionalidad de añadir tareas. | 1,2 | 3 | 2
Total | - | 20 | 15
* Real
Tareas | #HU | D | L | Tiempo Previsto | Domingo | Lunes | Entrega
Implementar el formulario para añadir una tarea (título y descripción). | 1 | 3 | 2 | 35 | 19 | 16 | 0
Crear la API para guardar las tareas en el backend. | 1 | 3 | 3
Implementar el botón "Añadir Tarea" y conectar con la API. | 1 | 2 | 2
Asegurar que las tareas añadidas se muestren en la columna "To Do". | 2 | 4 | 2
Desarrollar la funcionalidad para obtener y mostrar tareas agrupadas por estado . | 2 | 4 | 3
Realizar pruebas de la funcionalidad de añadir tareas. | 1,2 | 3 | 4
Total | - | 19 | 16

## Sprint 2
Sprint Backlog (Sprint 2)
Objetivo: Mejorar la funcionalidad de la aplicación permitiendo cambiar el estado de las tareas, eliminarlas y visualizar información detallada.
* Estimado
Tareas | #HU | D | L | Tiempo Previsto | Domingo | Lunes | Entrega
Implementar las columnas To Do, In Progress, Completed en la interfaz. | 2 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 0
Permitir mover tareas entre columnas mediante drag-and-drop. | 3 | 2 | 1
Desarrollar la API para actualizar el estado de una tarea en el backend. | 3 | 1 | 2
Asegurar que las tareas añadidas se muestren en la columna "To Do". | 2 | 2 | 0
Validar la correcta visualización de tareas en las columnas. | 2 | 2 | 3
Testear la interacción de arrastrar y soltar tareas. | 3 | 1 | 1
Implementar la funcionalidad de eliminación de tareas. | 4 | 2 | 2
Desarrollar la API para eliminar tareas desde el backend. | 4 | 1 | 3
Asegurar que el título y la descripción de cada tarea se visualicen correctamente. | 5 | 0 | 0
Realizar pruebas de integración entre frontend y backend. | 1,2,3,4,5 | 2 | 1
Mejorar la organización visual de las tareas. | 6 | 0 | 1
Total | - | 15 | 15
* Real
Tareas | #HU | D | L | Tiempo Previsto | Domingo | Lunes | Entrega
Implementar las columnas To Do, In Progress, Completed en la interfaz. | 2 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 0
Permitir mover tareas entre columnas mediante drag-and-drop. | 3 | 1 | 2
Desarrollar la API para actualizar el estado de una tarea en el backend. | 3 | 1 | 2
Asegurar que las tareas añadidas se muestren en la columna "To Do". | 2 | 2 | 0
Validar la correcta visualización de tareas en las columnas. | 2 | 2 | 2
Testear la interacción de arrastrar y soltar tareas. | 3 | 1 | 1
Implementar la funcionalidad de eliminación de tareas. | 4 | 1 | 2
Desarrollar la API para eliminar tareas desde el backend. | 4 | 1 | 2
Asegurar que el título y la descripción de cada tarea se visualicen correctamente. | 5 | 1 | 1
Realizar pruebas de integración entre frontend y backend. | 1,2,3,4,5 | 2 | 1
Mejorar la organización visual de las tareas. | 6 | 0 | 2
Total | - | 14 | 16